## 進度總覽
Pickleball Booking Platform｜專案進度控管總覽
最後更新：2026-08-17 22:46｜目前階段：Phase 10 — Development｜Slice 1 Merge Gate PASS / Closed｜目前接續：Slice 2 — Coach Supply + Lesson Demand
整體成熟度 | Implementation In Progress | 01～10 Approved Baseline 已完成；Slice 0 Engineering Foundation 與 Slice 1 Identity / LINE Login / Me / RBAC + Organization Scope 已完成、PR #1 已 Merge、遠端 CI 全綠。 |  | 推薦接續方向 P0：Slice 2 — Coach Supply + Lesson Demand 以已完成的 Identity / RBAC / Organization Scope 為基礎，實作 Coach Application / Availability 與 Student Lesson Request 的建立、送審、審核、Authorization、Idempotency、OpenAPI、Frontend 與測試。
Development Ready 模組 | Slice 0–1 Closed | Repository Bootstrap / Engineering Foundation 與 Slice 1 已完成本機驗收、PR、Merge Gate 與 GitHub Actions；main 已同步。
優先接續單元 | Slice 2 — Coach Supply + Lesson Demand | 下一個正式 Vertical Slice：Coach Application / Availability + Student Lesson Request；延續 OpenAPI 單一來源、PostgreSQL Testcontainers、Security / Organization Scope 與 P0 E2E Gate。
主要風險 | Slice 2 狀態轉換 / Organization Scope / Idempotency | Slice 2 會首次大量使用 Coach 與 Student 的資源級授權與 DRAFT → SUBMITTED / approval 狀態轉換；需維持 Backend 為最終授權邊界並以 DB constraint + integration test 保護一致性。
階段 | 狀態 | 成熟度 | 下一步
00 Project Definition | 🟢 Done | 高 | 已完成，維護即可
01 PRD | 🟢 Done | 高 | PRD 已確認，作為 MVP 需求基準
02 Business Rules | 🟢 Done | 高 | Design Baseline，作為 DB / API / Domain / Test 依據
03 System Architecture | 🟢 Done | 高 | 架構基線完成，可支撐 04 Database Design
04 Database Design | 🟢 Done | 高 | 已通過 04-1～04-6 Review Gate，作為 05 輸入基線
05 Domain Model | 🟢 Done | 高 | Review Gate PASS，可作為 06 API Specification 輸入基線
06 API Specification | 🟢 Done | 高 | Review Gate PASS；含 Permission / Security、Idempotency、Reschedule、Pricing、Refund
07 UI/UX Flow | 🟢 Done | 高 | 07 Review Gate PASS / Approved Baseline
08 Test Strategy | 🟢 Done | 高 | 08 Review Gate PASS / Approved Baseline；Test Strategy 基線已確認
09 Deployment / DevOps | 🟢 Done | 高 | 09 Review Gate PASS / Approved Baseline；GCP-first Deployment / DevOps 基線已確認
10 Development | 🟡 In Progress | Slice 0–1 Closed | Slice 2 — Coach Supply + Lesson Demand
11 Future Extensions | ⚪ Not Started | 非 MVP | Coupon / Event / Analytics / Court Inventory 依 Roadmap 展開

## 模組進度
模組 | Business Rule | DB | Domain Model | Permission | API | Test | Development Ready | 下一步 | 備註
會員管理 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ⚪ | ✅ | 08 Test Strategy：建立本模組 Contract / Integration / Authorization / State Transition 測試基線 | 多角色與組織權限是核心
球場管理 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ⚪ | ✅ | 08 Test Strategy：建立本模組 Contract / Integration / Authorization / State Transition 測試基線 | MVP 記錄場地協調，不做即時庫存
場地安排 / 球場預約 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ⚪ | ✅ | 08 Test Strategy：建立本模組 Contract / Integration / Authorization / State Transition 測試基線 | 需與課程預約拆清楚
教練管理 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ⚪ | ✅ | 08 Test Strategy：建立本模組 Contract / Integration / Authorization / State Transition 測試基線 | 會影響媒合流程
課程需求 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ⚪ | ✅ | 08 Test Strategy：建立本模組 Contract / Integration / Authorization / State Transition 測試基線 | P0 核心；Business Rules 已明確
課程媒合 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ⚪ | ✅ | 08 Test Strategy：建立本模組 Contract / Integration / Authorization / State Transition 測試基線 | P0 優先
課程預約 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ⚪ | ✅ | 08 Test Strategy：建立本模組 Contract / Integration / Authorization / State Transition 測試基線 | P0 優先
課程成班 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ⚪ | ✅ | 08 Test Strategy：建立本模組 Contract / Integration / Authorization / State Transition 測試基線 | 團課人數規則已收斂
取消紀錄 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ⚪ | ✅ | 08 Test Strategy：建立本模組 Contract / Integration / Authorization / State Transition 測試基線 | 學員取消不需原因；需保存次數與日期
金流付款 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ⚪ | ✅ | 08 Test Strategy：建立本模組 Contract / Integration / Authorization / State Transition 測試基線 | MVP 人工收款，不做線上金流
退款 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ⚪ | ✅ | 08 Test Strategy：建立本模組 Contract / Integration / Authorization / State Transition 測試基線 | 退款須委員會核准與執行，可部分退款
優惠券 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ❌ | 暫緩 | 非 MVP / 非 P0
通知系統 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ⚪ | ✅ | 08 Test Strategy：建立 Outbox / Notification 觸發、重試與可見提示整合測試 | 03 架構已定義 Transactional Outbox
活動管理 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ❌ | 暫緩 | 非 MVP / 非 P0
後台管理 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ⚪ | ✅ | 08 Test Strategy：建立 Admin 權限、跨組織、Audit / Outbox 與高風險操作測試 | 委員會與平台管理員需拆清楚
數據分析 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ❌ | 暫緩 | 等核心資料結構穩定後再做
公開開班 / Open Enrollment | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ⚪ | ✅

## 下一步清單
優先級 | 單元 | 要完成的事情 | 完成條件 | 建議接續順序
✅ Done | 04 Database Design Review | 逐項檢查 Table / FK / Index / Constraint / Check Constraint / Exclusion Constraint | 04-1～04-6 Review Gate PASS | Done
✅ Done | Business Rules Traceability | 把 02 Business Rules 的 BR-xxx 對應到資料表、狀態欄位、Constraint、Audit Log | P0 Business Rule 已能找到資料模型支撐 | Done
✅ Done | Core Domain Boundary Check | 檢查 Course / Course Session / Enrollment / Payment / Refund / Settlement 邊界 | Aggregate 資料責任清楚，不混用 status | Done
✅ Done | 05 Domain Model | 依 04 Database Design 建立 Aggregate、Entity、Repository Boundary、State Transition、Domain Event | 05 Review Gate PASS | Done
✅ Done | 06 API Specification（含 Permission / Security） | 完成角色與 Organization Scope、Endpoint Contract、Idempotency、Reschedule、Pricing、Refund 與 Security 規格 | 06 Review Gate PASS / Approved Baseline | Done
✅ Done | 07 UI/UX Flow | 已完成 07-UI-UX-Flow.md；Open Enrollment 已確定納入 MVP/P0，且 04 v2.4、05 v1.1、06 v1.1 Backfill Review 全部 PASS | 07 Review Gate PASS / Approved Baseline；Open Enrollment Persistence / Domain / API 已具實作基線，下一階段銜接 08 Test Strategy | Done
✅ Done | 08 Test Strategy | 建立 Contract、State Transition、Authorization、DB Constraint、Concurrency 與 Finance 測試案例 | 08 Review Gate PASS / Approved Baseline | Done
✅ Done | 09 Deployment / DevOps | 建立本機 / Dev 環境、CI/CD、Secret 管理、Flyway 執行與最低監控規範 | 09 Review Gate PASS / Approved Baseline | Done
✅ Approved | 10 Development Review Gate | 完成 Development Master Plan、Repository 結構、技術版本、Vertical Slice Roadmap、Test / CI / Security / Coding Standards 基線 | 10 Review Gate PASS / Approved Baseline；12 項工程決策全部確認 | Done
✅ Done | 10.1 Repository Bootstrap / Slice 0 | 建立 Monorepo、Backend / Frontend 工程骨架、PostgreSQL 18 local stack、Flyway、Testcontainers、CI skeleton | Repository foundation 可 build / test；main 工程骨架完成 | Done
✅ Done | Slice 1 — Identity / LINE Login / Me / RBAC + Organization Scope | 完成 Identity Schema、LINE backend verification、JWT、RBAC / Organization Scope、OpenAPI/generated client、LIFF/Admin UX、concurrency、安全與 E2E 測試 | PR #1 merged；merge commit c1f92549031c025ec7ccfb4c99793300e17efee5；GitHub Actions 全綠；Slice 1 Merge Gate PASS | Done
P0 | Slice 2 — Coach Supply + Lesson Demand | Slice 2 Baseline Alignment Backfill 已 PASS；先將最新 02／04／05／06／07／08／10 Approved Baseline 同步到 repository docs/，再實作 Coach Application / single-range Availability / Student Lesson Request、Organization Scope、Idempotency、OpenAPI/client、LIFF/Admin UI 與完整測試 | Slice 2 Definition of Done 全部 PASS；PR CI 全綠後 Merge main | Next — Sync Baseline → Slice 2 Implementation

## 狀態定義
符號 | 狀態 | 說明
🟢 | Ready | 已收斂，可作為下一階段依據
🟡 | Designing | 已有方向，但仍需補充規則、流程或細節
🔴 | Gap | 目前缺口明顯，開發前必須補齊
⚪ | Not Started | 尚未開始或尚未討論
✅ | Development Ready | 已通過 Requirement / Rule / Domain / DB / Permission / API / Test Gate
❌ | Not Ready | 尚未達到可開發條件